## Product Backlog
ID | Story Name | Description | Priority | Effort Plan Original | Effort Plan Updated | Effort Actual | Status
1 | Home-Screen anzeigen | Navigationsleiste links, Übersichtsleiste oben, Detailbereich rechts. Der Detailbereich zeigt eine Tabelle mit allen Patienten. | high | 8 |  |  | work in progress
2 | Patientendaten anzeigen | Patientendaten anzeigen in der Detailansicht. | high | 4 |  |  | waiting
3 | Fallinformationen anzeigen | Fallinformationen anzeigen in der Detailansicht. | high | 4 |  |  | waiting
4 | Neuer Patient erfassen | Eingabeformular zum Hinzufügen eines neuen Patienten. | high | 4 |  |  | waiting
5 | Neuen Fall eröffnen | Bestätigungsdialog zum Eröffnen eines neuen Falls. | high | 4 |  |  | waiting
6 | Falldaten bearbeiten | Bearbeitungsformular zum Bearbeiten des aktuellen Falls. | high | 4 |  |  | waiting
7 | Patienten suchen | Formular zum Festlegen der Suchkriterien für die Suche nach bestimmten Patienten. | medium |  |  |  | waiting
8 | Patienten filtern | Formular zum Festlegen der Filterkriterien. | medium |  |  |  | waiting
9 | Patientenverlauf anzeigen | Patientenverlauf anzeigen in Detailansicht. | medium |  |  |  | waiting
10 | Patientenverlauf: neuer Eintrag | Eingabeformular zum Erfassen eines neuen Eintrages im Patientenverlauf. | medium |  |  |  | waiting
11 | Patientenverlauf bearbeiten | Bearbeitungsformular zum Bearbeiten eines Eintrages im Patientenverlauf. | medium |  |  |  | waiting
12 | Patientenverlauf: Eintrag löschen | Bestätigungsdialog zum Löschen eines Eintrages im Patientenverlauf. | medium |  |  |  | waiting
13 | Diagnosen anzeigen | Diagnosen anzeigen in Detailansicht. | medium |  |  |  | waiting
14 | Neue Diagnose erfassen | Eingabeformular zum Erfassen einer neuen Diagnose. | medium |  |  |  | waiting
15 | Diagnose bearbeiten | Bearbeitungsformular zum Bearbeiten einer Diagnose. | medium |  |  |  | waiting
16 | Diagnose löschen | Bestätigungsdialog zum Löschen einer Diagnose. | medium |  |  |  | waiting
17 | Medikamente anzeigen | Medikamente anzeigen in Detailansicht. | medium |  |  |  | waiting
18 | Neues Medikament erfassen | Eingabeformular zum Erfassen eines neuen Medikamentes. | medium |  |  |  | waiting
19 | Medikament bearbeiten | Bearbeitungsformular zum Bearbeiten eines Medikamentes. | medium |  |  |  | waiting
20 | Medikament löschen | Bestätigungsdialog zum Löschen eines Medikamentes. | medium |  |  |  | waiting
21 | Login-Screen | Verschlüsselte Benutzer-Authentifizierung. | medium |  |  |  | waiting
22 | Aufträge anzeigen | Aufträge anzeigen in Detailansicht. | low |  |  |  | waiting
23 | Neuen Auftrag erfassen | Eingabeformular zum Erfassen eines neuen Auftrages. | low |  |  |  | waiting
24 | Auftrag bearbeiten | Bearbeitungsformular zum Bearbeiten eines Auftrages. | low |  |  |  | waiting
25 | Auftrag löschen | Bestätigungsdialog zum Löschen eines Auftrages. | low |  |  |  | waiting
| Scrum master sprint 1: | Patrick Kofmel
Scrum master sprint 2:
Scrum master sprint 3:
Scrum master sprint 4:
Hinweis: Detailierte Informationen zu den Funktionalitäten der Applikation sind im Requirements-Dokument bei den System Requirements zu finden!

## Sprint Backlog
ID | Sprint | Name | Description | Components | Owner | Priority | Effort Plan Original | Effort Plan Updated | Effort Actual | Status
1.1 | 1 | Detailansicht Homescreen | Patiententabelle und Buttons "Neuer Patient", "Neuer Fall", "Fall abschliessen" | UI, Controller | Patrick Kofmel | high | 1 |  |  | work in progress
1.2 | 1 | Navigationsleiste | Navigationsbuttons für die einzelnen Bereiche des Patientendossiers sowie Vor- und Zurück-Button | UI, Controller | Patrick Kofmel | high | 1 |  |  | waiting
1.3 | 1 | Titelleiste Homescreen | Titel, Datum, Logout-Button, Einbettung der Komponenten zum Suchen und Filtern | UI, Controller | Patrick Kofmel | high | 1 |  |  | waiting
1.4 | 1 | User-Klassenhierarchie | User-Klassen zum Einschränken der erlaubten User-Operationen. | Model | Patrick Kofmel | high | 2 |  |  | waiting
1.5 | 1 | Model Patientendaten | Implementation des Models zur Verwaltung und persistenten Speicherung der Patientendaten. | Model | Patrick Kofmel | high | 3 |  |  | waiting
2.1 | 1 | Detailansicht Patientendaten |  | UI, Controller | Fabian Affolter | high | 2 |  |  | waiting
2.2 | 1 | Titelleiste Patientendossier |  | UI, Controller | Fabian Affolter | high | 2 |  |  | waiting
3.1 | 1 | Detailansicht Fallinformationen |  | UI, Controller | Marc Schärrer | high |  |  |  | waiting
3.2 | 1 | Model Falldaten | Implementation des Models zur Verwaltung und persistenten Speicherung der Falldaten. | Model | Marc Schärrer | high | 2 |  |  | waiting
4.1 | 1 | Eingabeformular neuer Patient |  | UI, Controller | Arthur Van Ommen | high | 2 |  |  | waiting
5.1 | 1 | Bestätigungsdialog neuer Fall |  | UI, Controller | Arthur Van Ommen | high | 2 |  |  | waiting
6.1 | 1 | Bearbeitungsdialog aktueller Fall |  | UI, Controller | Arthur Van Ommen | high | 2 |  |  | waiting