## Product Backlog
ID | Story Name | Description | Priority | Effort Plan Original | Effort Plan Updated | Effort Actual | Status
1 | Home-Screen anzeigen | Navigationsleiste links, Übersichtsleiste oben, Detailbereich rechts. Der Detailbereich zeigt eine Tabelle mit allen Patienten. | high | 12 | 20 | 20 | done
2 | Patientendaten anzeigen | Patientendaten anzeigen in der Detailansicht. | high | 12 | 12 | 12 | done
3 | Fallinformationen anzeigen | Fallinformationen anzeigen in der Detailansicht. | high | 8 | 9 | 9 | done
4 | Neuer Patient erfassen | Eingabeformular zum Hinzufügen eines neuen Patienten. | high | 12 | 12 | 12 | done
5 | Neuen Fall eröffnen und Falldaten bearbeiten | Eingabeformular zum Öffnen Bearbeiten eines Falls. | high | 10 | 10 | 10 | done
6 | Diagnosen anzeigen | Diagnosen anzeigen in Detailansicht. | medium | 13 | 13 | 13 | done
7 | Neue Diagnose erfassen | Eingabeformular zum Erfassen einer neuen Diagnose. | medium | 8 | 9 | 9 | done
8 | Diagnose bearbeiten | Bearbeitungsformular zum Bearbeiten einer Diagnose. | medium | 12 | 14 | 14 | done
9 | Diagnose löschen | Bestätigungsdialog zum Löschen einer Diagnose. | medium | 4 | 4 | 4 | done
10 | Login-Screen | Verschlüsselte Benutzer-Authentifizierung. | medium | 6 | 6 | 6 | done
11 | Patienten filtern | Dialog zum Festlegen der Filterkriterien. | medium | 6 | 6 | 6 | done
12 | Patientenverlauf anzeigen | Diagnosen anzeigen in Detailansicht und Tabellenansicht | medium | 1 | 1 | 1 | partial done
13 | Patientenverlauf: neuer Eintrag | Eingabeformular zum Erfassen eines neuen Eintrages im Patientenverlauf. | medium |  |  |  | cancelled
14 | Patientenverlauf bearbeiten | Bearbeitungsformular zum Bearbeiten eines Eintrages im Patientenverlauf. | medium |  |  |  | cancelled
15 | Patientenverlauf: Eintrag löschen | Bestätigungsdialog zum Löschen eines Eintrages im Patientenverlauf. | medium |  |  |  | cancelled
16 | Medikamente anzeigen | Medikamente anzeigen in Detailansicht. | medium | 1 | 1 | 1 | partial done
17 | Neues Medikament erfassen | Eingabeformular zum Erfassen eines neuen Medikamentes. | medium |  |  |  | cancelled
18 | Medikament bearbeiten | Bearbeitungsformular zum Bearbeiten eines Medikamentes. | medium |  |  |  | cancelled
19 | Medikament löschen | Bestätigungsdialog zum Löschen eines Medikamentes. | medium |  |  |  | cancelled
20 | Aufträge anzeigen | Aufträge anzeigen in Detailansicht. | low |  |  |  | cancelled
21 | Neuen Auftrag erfassen | Eingabeformular zum Erfassen eines neuen Auftrages. | low |  |  |  | cancelled
22 | Auftrag bearbeiten | Bearbeitungsformular zum Bearbeiten eines Auftrages. | low |  |  |  | cancelled
23 | Auftrag löschen | Bestätigungsdialog zum Löschen eines Auftrages. | low |  |  |  | cancelled
| Scrum master sprint 1: | Fabian Affolter
| Scrum master sprint 2: | Patrick Kofmel
| Scrum master sprint 3: | Marc Schärrer
Hinweis: Detailierte Informationen zu den Funktionalitäten der Applikation sind im Requirements-Dokument bei den System Requirements zu finden!

## Sprint Backlog
ID | Sprint | Name | Description | Components | Owner | Priority | Effort Plan Original | Effort Plan Updated | Effort Actual | Status
1.1 | 1 | GUI-Grundgerüst für Homescreen | Navigationsleiste mit Navigationsbuttons für die einzelnen Bereiche des Patientendossiers sowie Vor- und Zurück-Button. Patiententabelle und Buttons "Neuer Patient", "Neuer Fall", "Fall abschliessen". Titelleiste Homescreen mit Titel, Datum, Logout-Button, Einbettung der Komponenten zum Suchen und Filtern. | UI, Controller | Patrick Kofmel | high | 4 | 10 | 10 | done
1.2 | 1 | Permission-Klassen für State-Pattern | Permission-Klassen zum Einschränken der erlaubten User-Operationen. Speicherung des GUI-Zustandes mit Anwendung des State-Patterns. | User, Model | Fabian Affolter | high | 4 | 5 | 6 | done
1.3 | 1 | Grundgerüst Model-Klassen | Container- und Item-Klassen für die persistente Speicherung (JPA mit EclipseLink). DataAccess-Klasse für Zugriff auf Model. | Model, Database | Marc Schärrer | high | 4 | 5 | 4 | done
2.1 | 1 | Detailansicht Patientendaten | Patientendaten anzeigen in der Detailansicht. Titelleiste Patientendossier anzeigen. | UI, Controller, Model | Arthur Van Ommen | high | 12 | 12 | 12 | done
3.1 | 1 | Detailansicht Fallinformationen | Fallinformationen anzeigen in der Detailansicht. | UI, Controller, Model | Patrick Kofmel | high | 8 | 9 | 9 | done
4.1 | 1 | Eingabeformular neuer Patient | Eingabeformular zum Hinzufügen eines neuen Patienten. | UI, Controller, Model | Arthur Van Ommen | high | 12 | 12 | 12 | done
5.1 | 1 | Bearbeitungsformular Fall | Bearbeitungsformular zum Bearbeiten und Erfassen eines Falls. | UI, Controller, Model | Patrick Kofmel | high | 10 | 10 | 10 | done
0.1 | 2 | Refactoring Projekt: UI Klassen |  | UI | Marc Schärrer | high | 4 | 6 | 6 | done
0.2 | 2 | Refactoring Projekt: Controller Klassen, Permission |  | Controller | Fabian Affolter | high | 4 | 6 | 6 | done
0.3 | 2 | Refactoring Projekt: Model Klassen |  | Model | Arthur Van Ommen | high | 4 | 6 | 6 | done
6.1 | 2 | Diagnosen anzeigen | Diagnosen anzeigen in Detailansicht und Tabellenansicht | UI, Controller, Model | Patrick Kofmel | medium | 4 | 4 | 4 | done
7.1 | 2 | Neue Diagnose erfassen | Eingabeformular zum Erfassen einer neuen Diagnose. | UI, Controller, Model | Patrick Kofmel | medium | 4 | 4 | 4 | done
8.1 | 2 | Diagnose bearbeiten | Bearbeitungsformular zum Bearbeiten einer Diagnose. | UI, Controller, Model | Patrick Kofmel | medium | 4 | 4 | 4 | done
9.1 | 2 | Diagnose löschen | Bestätigungsdialog zum Löschen einer Diagnose. | UI, Controller, Model | Patrick Kofmel | medium | 4 | 4 | 4 | done
6.2 | 3 | Diagnosen anzeigen | Diagnosen anzeigen in Detailansicht und Tabellenansicht | UI, Controller, Model | Patrick Kofmel | medium | 13 | 13 | 13 | done
7.2 | 3 | Neue Diagnose erfassen | Eingabeformular zum Erfassen einer neuen Diagnose. | UI, Controller, Model | Patrick Kofmel | medium | 8 | 9 | 9 | done
8.2 | 3 | Diagnose bearbeiten | Bearbeitungsformular zum Bearbeiten einer Diagnose. | UI, Controller, Model | Patrick Kofmel | medium | 12 | 14 | 14 | done
9.2 | 3 | Diagnose löschen | Bestätigungsdialog zum Löschen einer Diagnose. | UI, Controller, Model | Patrick Kofmel | medium | 4 | 4 | 4 | done
10.1 | 3 | Login-Screen | Verschlüsselte Benutzer-Authentifizierung. | UI, Model | Marc Schärrer | medium | 6 | 6 | 6 | done
11.1 | 3 | Patienten filtern | Filter für alle Fälle oder aktuelle Fälle | UI, Controller, Model | Patrick Kofmel | medium | 6 | 6 | 6 | done
A.1 | 3 | User Interface Anpassungen | PatientInfo, CaseInfo, TitleBar | UI, Controller, Model | Fabian Affolter | medium | 8 | 14 | 13 | done
A.2 | 3 | TODOs, Bugfix | Alle TODOs in Code anpassen und Bugs beheben | UI, Controller, Model | Alle | medium | 8 | 12 | 13 | done
A.3 | 3 | Inspections |  | Alle | Alle | medium | 1 | 1 | 1 | done
A.4 | 3 | Unit Tests zu Model Klassen |  | Alle | Alle | medium | 4 | 5 | 6 | done
A.5 | 3 | Kommentare zu allen Klassen |  | Alle | Alle | medium | 1 | 1 | 1 | done
A.6 | 3 | Realease und Usability Tests |  | Alle | Alle | medium | 1 | 1 | 1 | done
A.7 | 3 | Präsentation vorbereiten |  | Alle | Alle | medium | 1 | 1 | 1 | done
A.8 | 3 | Update diary und Backlog |  | Alle | Alle | medium | 1 | 1 | 1 | done
|  | Patientenverlauf anzeigen | Patientenverlauf anzeigen in Detailansicht. | UI, Controller, Model |  | low |  |  |  | partial done
|  | Patientenverlauf: neuer Eintrag | Eingabeformular zum Erfassen eines neuen Eintrages im Patientenverlauf. | UI, Controller, Model |  | low |  |  |  | cancelled
|  | Patientenverlauf bearbeiten | Bearbeitungsformular zum Bearbeiten eines Eintrages im Patientenverlauf. | UI, Controller, Model |  | low |  |  |  | cancelled
|  | Patientenverlauf: Eintrag löschen | Bestätigungsdialog zum Löschen eines Eintrages im Patientenverlauf. | UI, Controller, Model |  | low |  |  |  | cancelled
|  | Patienten suchen | Dialog zum Festlegen der Suchkriterien für die Suche nach bestimmten Patienten. | UI, Controller, Model |  | low |  |  |  | cancelled
|  | Medikamente anzeigen | Medikamente anzeigen in Detailansicht. | UI, Controller, Model |  | low |  |  |  | partial done
|  | Neues Medikament erfassen | Eingabeformular zum Erfassen eines neuen Medikamentes. | UI, Controller, Model |  | low |  |  |  | cancelled
|  | Medikament bearbeiten | Bearbeitungsformular zum Bearbeiten eines Medikamentes. | UI, Controller, Model |  | low |  |  |  | cancelled
|  | Medikament löschen | Bestätigungsdialog zum Löschen eines Medikamentes. | UI, Controller, Model |  | low |  |  |  | cancelled